## Лист1
П Р О Г Р А М М А
по снижению потерь в тепловых сетях Пензенского филиала ОАО «ТГК-6» на 2008-2015 г.г.
(Приказ ОАО «ТГК-6» №440 от 26.10.07 г. «О реализации мероприятий по формированию новой схемы теплоснабжения в г. Пензе»)
№№ | Наименование мероприятия | Затраты, тыс. руб. |  |  |  | Примечание
Срок исп.
|  | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011-2015
1 | Выполнить работы по монтажу тепловой изоляции трубопроводов: | 3155.251 | 4063 | 9191 | 24452
1.1. | ТК 3402/3-ЦТП 332 dу200 L=102 пм | 66.885 |  |  |  | Работа включена в ремонтную программу 2008 г. Пензенского филиала ОАО "ТГК-6"
1.2. | ТК 3402/3-ЦТП 333 dу200 L=802 пм | 482.779 |  |  |  | -«-
1.3. | ТК 3404/5-ТК 3404/7 L=300 пм | 282.608 |  |  |  | -«-
1.4. | ТЭЦ-2 – ТК 2201 L=658 пм | 717.391 |  |  |  | -«-
1.5. | Т/трасса на завод «Биосинтез» dу500 L=1157 пм | 925.588 |  |  |  | -«-
1.6. | ТК 3404/5-ЦТП 303 dу300 L= 401 пм |  |  | 3024 |  | Перспективный план ремонтов
1.7. | ТК 3404/5-ЦТП 304 dу300 L= 205 пм |  | 780 | 780 |  | -«-
1.8. | ТК 3404/1-ЦТП 302 dу200 L= 63 пм | 680 |  |  |  | Требуется дополнительное финансирование в 2008 г.
1.9. | Павильон 32-1-ТК3109 dу700 L= 180 пм |  |  | 2600 |  | Перспективный план ремонтов
1.10. | ТК 2414А -2416 dу400 L= 300 пм |  | 1791 | 1792 |  | -«-
1.11. | ТК 2222 2/0 –ТК 2222 8/0 dу300 L= 50 пм |  | 497 |  |  | -«-
1.12. | П/п ТЭЦ-1 до ОП 186 dу500 L= 1000 пм |  |  |  | 18679 | -«-
1.13. | П/п СГЗ от ТК 1148 до ОП 81 dу300 L= 780 пм |  | 995 | 995 | 5773 | -«-
2 | Устройство попутного дренажа для отвода грунтовых вод по существующей теплотрассе: | 1022 | 1539 | 614 | 0
2.1. | ТК 3509-ТК 3515 dу150 L=880 пм |  | 1539 |  |  | Перспетивный план
2.2. | ТК 3515-ТК 3403 dу150 L=585 пм | 1022 |  |  |  | Требуется дополнительное финансирование в 2008 г.
2.3. | ТК 1913-ТК 1910 dу150 L=350 пм |  |  | 614 |  | Перспективный план
3 | Выполнить замену сальниковых компенсаторов на сильфонные в кожухе на трубопроводах тепловых сетей по ТК: | 384 | 525 | 799 | 240
3.1. | ТК 2219 А 4/0 dу250 в кол-ве 4 шт. (2 район) |  |  | 212 |  | Перспективный план ремонтов
3.2. | ТК 2220 dу400 в кол-ве 2 шт. (2 район) | 150 |  |  |  | Требуется дополнительное финансирование в 2008 г.
3.3. | ТК 2228 dу400 в кол-ве 1 шт. (2 район) |  |  |  | 75 | Перспективный план ремонтов
3.4. | ТК 2414 dу400 в кол-ве 1 шт. (2 район) |  |  |  | 75 | -«-
3.5. | ТК 2514 dу400 в кол-ве 3 шт. (2 район) |  | 225 |  |  | -«-
3.6. | ТК 2516 dу400 в кол-ве 4 шт. (2 район) |  | 300 |  |  | -«-
3.7. | ТК 2106 dу150 в кол-ве 1 шт. (2 район) |  |  |  | 45 | -«-
3.8. | ТК 2107 dу150 в кол-ве 1 шт. (2 район) |  |  |  | 45 | -«-
3.9. | ТК 1240 dу700 в кол-ве 2 шт. (3 район) | 234 |  |  |  | Требуется дополнительное финансирование в 2008 г.
3.10. | ТК 3518 dу700 в кол-ве 1 шт. (3 район) |  |  | 117 |  | Перспективный план ремонтов
3.11. | ТК 3112 dу700 в кол-ве 4 шт. (3 район) |  |  | 470 |  | Перспективный план ремонтов
4 | Выполнить устройство мокрого колодца и сбросного трубопровода в ливневую канализацию в районе ТК 1239 dу150 L=500 пм | 617 |  |  |  | Требуется дополнительное финансирование в 2008 г.
5 | Вынести на воздушную прокладку П-образные опуски на теплотрассе от ОП 186 до ТК 1406 в кол-ве 4 шт. |  | 720 |  |  | Перспективный план ремонтов
6 | Выполнить замену секционирующей арматуры имеющей пропуск теплоносителя по ТК: | 1212.546 | 2886.16 | 232.192 | 4444.39
1 район
6.1. | ТК 1224 dу400 в кол-ве 1 шт. | 232.192 |  |  |  | Требуется дополнительное финансирование в 2008 г.
6.2. | ТК 1818 dу300 в кол-ве 1 шт. |  | 211 |  |  | Перспективный план ремонтов
6.3. | НС №6 dу800 в кол-ве 1 шт. | 515.97 |  |  |  | Требуется дополнительное финансирование в 2008 г.
2 район
6.4. | ТК 2511 задвижка dу400 Ру25 в кол-ве 1 шт. |  |  | 232.192 |  | Перспективный план ремонтов
6.5. | НС № 5 ВО-3, ВО-2 2 шт. dу400 Ру25 | 464.384 |  |  |  | Требуется дополнительное финансирование в 2008 г.
6.6. | ТК 2102 задвижка dу500 Ру25 в кол-ве 2 шт. |  | 610.74 |  |  | Перспективный план ремонтов
6.7. | ТК 2224 задвижка dу400 Ру25 в кол-ве 1 шт. |  | 232.2 |  |  | Перспективный план ремонтов
3 район
6.8. | ТК 3614 задвижка dу500 Ру25 в кол-ве 2 шт. |  |  |  | 610.74 | Перспективный план ремонтов
6.9. | ТК 3514 задвижка dу500 Ру25 в кол-ве 2 шт. |  |  |  | 610.74 | -«-
| ТК 3542 задвижка dу500 Ру25 в кол-ве 2 шт. |  | 610.74 |  |  | -«-
6.10. | ТК 3609 задвижка dу500 Ру25 в кол-ве 2 шт. |  | 610.74 |  |  | -«-
6.11. | ТК 3603 «А» задвижка dу500 Ру25 в кол-ве 2 шт. |  | 610.74 |  |  | -«-
6.12. | НО-10 задвижка dу600 Ру25 в кол-ве 1 шт. |  |  |  | 386.37 | -«-
6.13. | НО 13 задвижка dу600 Ру25 в кол-ве 2 шт. |  |  |  | 772.74 | -«-
6.14. | П-32-1 задвижка dу800 Ру25 в кол-ве 2 шт. |  |  |  | 1031.9 | -«-
6.15. | П-32-2 задвижка dу800 Ру25 в кол-ве 2 шт. |  |  |  | 1031.9 | -«-
|  | 1212.546 | 2886.16 | 232.192 | 4444.39
7 | Выполнить перекладку тепловых сетей имеющих наибольшее кол-во дефектов за последние годы и выработавших свой ресурс | 29280 | 30784.7 | 23650.46 | 126855.72
1 район
7.1. | ТМ №11 по ул. Леонова ТК 1124-1125 dу 700 L=560 пм | 7817 |  |  |  | Работа включена в инвестиционную программу Пензенского филиала на 2008 г.
7.2. | ТМ №13 по ул. Толстого ТК 1319-1320 dу 700 L=500 пм | 7559 |  |  |  | -"-
7.3. | ТМ №13 по пр. Победы ТК 1325/6-1345/1 dу 400 L=360 пм | 3442 |  |  |  | -"-
7.4. | ТК 1144 – ТК 1148 dу 425 L=400 пм |  |  | 4777.6 |  | Работа включена в инвестиционную программу Пензенского филиала на 2008 г.
7.5. | ТК 1124 – ТК 1124/7 dу 300 L=700 пм |  | 6967.1 |  |  | Перспективная замена ветхих сетей
7.6. | ТК 1308 - ТК 1309 dу 700 L= 500 пм |  |  |  | 15477 | -«-
7.7. | ТК 1316 - ТК 1317 dу 700 L= 300 пм |  | 3583.2 |  |  | -«-
7.8. | ТК 1328/2 – ТК1328/5 dу 400 L=265 пм |  |  | 3165.16 |  | -«-
7.9. | ТК 1382/3 – ТК 1382/5 dу 325 L=418 пм |  |  |  | 4160.35 | -«-
7.10. | dу 200 L=62 пм |  |  |  | 465 | -«-
7.11. | ТЭЦ-1 – ТК 1802 dу 725 L=2181 пм |  |  |  | 40738 | -«-
7.12. | ТК 1706 – ТК 1706/7 dу 300 L=690 пм |  |  |  | 6867.57 | -«-
7.13. | ТЭЦ-1 – ОП 09 dу 500 L=650 пм (паропровод) |  | 10725 |  |  | -«-
7.14. | ОП 39 – ОП 186 dу 500 L=2055 пм |  |  |  | 33907.5 | -«-
2 район
7.15. | ТМ №22 по ул. Чкалова ТК 2223-2224 dу 400 L=300 пм | 3054 |  |  |  | Работа включена в инвестиционную программу Пензенского филиала на 2008 г.
7.16. | ТЭЦ-2 – ОП 205 dу 630 L=61 пм |  |  | 1069.2 |  | Перспективная замена ветхих сетей
7.17. | ОП 205 – ОП 210 dу 529 L=43 пм |  |  | 709.5 |  | -«-
7.17. | ОП 210- ТК 2201 dу 529, 630 L=597 пм |  |  | 10464 |  | -«-
7.18. | ТК 2119-2121 dу 430 L=500 пм |  | 5972 |  |  | -«-
3 район
7.19. | ТМ №31 по ул. Минская ТК 3110-3111 dу 700 L=540 пм | 7408 |  |  |  | Работа включена в инвестиционную программу Пензенского филиала на 2008 г.
7.20. | ТК 3614- 3401 dу 500 L=210 пм |  |  | 3465 |  | Перспективная замена ветхих сетей
7.21. | ТК 3403- 3404 dу 400 L=207 пм |  | 2472.4 |  |  | -«-
7.22. | ТК 3165- ЦТП 314 dу 200 L=30 пм |  | 225 |  |  | -«-
7.23. | ТК 3609- ЦТП 306 dу 200 L=112 пм |  | 840 |  |  | -«-
7.24. | ТК 3612-3613 dу 500 L=400 пм |  |  |  | 6600 | -«-
7.25. | ТК 3614-ЦТП 309 dу 250 L=244 пм |  |  |  | 1830 | -«-
7.26. | ТК 3601- 3604 dу 478 L= 630 пм |  |  |  | 11767 | -«-
7.27. | ТК 3605- 3606 dу 478 L=200 пм |  |  |  | 3735.8 | -«-
7.28. | ТК 3608а- 3609 dу 478 L= 70 пм |  |  |  | 1307.5 | -«-
|  | 29280 | 30784.7 | 23650.46 | 126855.72
| ВСЕГО | 34458.251 | 37631.7 | 34254.46 | 151547.72
| в т. ч. включено в бизнес-план 2008 г. | 31755.251